## Prosjektinfo
Prosjektnavn:
Prosjektnummer:
Finansiering:
Prosjekteier:
Samarbeidsparter:

## Sjekkliste RISIKO
SJEKKLISTE TIL HJELP VED KARTLEGGING AV RISIKO VED FELTARBEIDET
(listen er ikke uttømmende!)
I kartlegging av risiko ved feltarbeid bør man se på aktiviteter som kan inneha risiko for skade på mennesker, dyr og/eller miljø:
På vei til og fra feltarbeidet
Under selve feltarbeidet
I forbindelse med avslutningen av feltarbeidet
Hvor skal feltarbeidet foregå?
(F.eks: Topografi, klima, mm)
Foregår det aktiviteter i nærmiljøet som kan påvirke feltarbeidet?
(F.eks: Konflikter? Rovdyr? Fauna? Topografi? mm)
Hvilke aktiviteter kan medføre økt risiko for skade på menneske, dyr og/eller miljø?
(F.eks: Reise t/r? Bruk av utstyr? mm)
Hvilke eksisterende dokumentasjoner er på plass og vesentlige som grunnlag for risikovurderingen?
(F.eks: Risikovurderinger, HMS, avtaler, kontrakter, bruksanvisninger mm)
Hva finnes av eksisterende sikringstiltak i området der feltarbeid skal foregå?
(F.eks: Opplæringsplan? Verneutstyr? Sikkerhetsutstyr? mm)
Momenter med lav risiko | Momenter med høy risiko
Vår / sommer / tidlig høst | Sen høst / vinter / tidlig vår
Dagstur | Flere dagers tur
Nært vei | Langt fra vei
På land | På sjø / større innlandsvann
Man går til fots | Man kjører scooter, ATV eller båt
Lett terreng | Bratt terreng / skredfare / klatring

## Risikoanalyse Corona
| RISIKOANALYSE |  | Godkjent
| Bedrift: | NORSØK | Dato: | 75523000
| Prosjektleder: | NN | Sign:
Forebyggende korona
Risikoreduserende tiltak | Mulig uønsket hendelse | Mulig konsekvens | Ansvar | Tiltak gjennomført/ikke gjennomført | Kommentar
(forebyggende eller skadebegrensende) |  |  |  |  | (f.eks. avvik som må håndteres)
1. Lag detaljert plan for feltarbeidet - dag for dag. Hva som skal gjøres, når, hvor, hvem, utstyrsbehov (jfr. Beskjed om å lage plan for feltarbeid i tilfelle prosjektleder blir sykmeldt). | Får ikke gjenomført prosjektet | Økonomisk tap, faglig tap, omdømmetap | Prosjektleder
2. Sjekk med feltvert og kommune om det er restriksjoner på ferdsel eller aktivitet i kommunen/på gården eller mellom kommuner og fylker. Evt. kontakt Fylkesmannen. Følg retningslinjer som er gitt for ferdsel. Sjekk nasjonale nettsider eller Fylkesmannen.no. | Reiser inn i kommunen uten å kjenne konsekvensene | Påfører seg sjøl og andre smitte og/eller karantene | Prosjektleder
3. Planlegg feltarbeidet med max 3 personer (helst egne folk) som ikke er i karantene eller mistenker å ha vært i kontakt med smittebærere, eller har symptomer på forkjølelse. Hvis feltarbeidet kan gjøres med 1 person, så gjør vi det. Hvis det trengs flere - avklar med ledelsen. Hvis bruk av eksternt personell (f.eks. NLR), skaff bekreftelse på at de ikke har vært i kontakt med potensielt smittefarlige (Følg FHI-sin definisjon). | Sprer smitte | Flere i karantene/evt smitta/syke | Prosjektleder
4. Bruk NORSØK bil og følg ret+A7ningslinjer for rengjøring og desinfeksjon av bil og utstyr, før og etter turen. Det ligger en plastpose med ferdigblanda såpevann i bilen. Bruk tørkerull og vask over ratt, gearspak og andre kontaktpunkter før der kjører ut og etter bruk. Sørg for god lufting i bilen, gjerne åpne vindu hvis mulig. Ved bruk av kollektivtransport - følg regler. Maks to personer i hver bil. | Sprer smitte | Flere i karantene/evt smitta/syke | Alle prosjektdeltakere
5. Ta med nok mat og klær – det kan være umulig å komme inn på butikker for å handle Ta med førstehjelpsutstyr (sjekk at dette er på plass i bilen), sjekk at det er munnbind og engangshansker med. | Får ikke gjennomført arbeidet | Sykdom, skade, sult. Økonomisk tap. | Prosjektleder
6. Ikke bruk feltverten sin bolig til spiespauser eller annen aktivitet. Ved bruk av WC, sørg for å følge samme rutiner for håndvask og desinfeksjon av kontaktpunkter som vi har satt opp i kontorbygget | Kan spre smitte | Flere i karantene/evt smitta/syke | Alle prosjektdeltakere
7. Følg prosedyre om minst 1 m avstand under arbeidet så langt det er råd | Kan spre smitte | Flere i karantene/evt smitta/syke | Alle prosjektdeltakere
8. Rengjøring og desinfisering av utstyr og klær etter avslutta arbeid: Hver medarbeider får egen kjeldress. Skift klær, pakk egne brukte klær i egen plastsekk og ta med tilbake for reingjøring heime hos deg sjøl. Klær (kjeldress) vaskes i minst 60 grader. Støvler og utstyr reingjøres og desinfiseres på NORSØK. Vask hender godt i såpe, evt. sprit/antibac før du kjører heim (og generelt ofte!). Til desinfeksjon av utstyr og støvler kan vi bruke klor og vann (1 dl klorin til 5 l vann) eller Virkon S etter grundig vask. | Kan spre smitte | Flere i karantene/evt smitta/syke | Alle prosjektdeltakere
9. Unngå overnatting hvis mulig. Hvis behov for overnatting, gjør avtale på forhånd. 1 person - 1 rom. | Kan spre smitte | Flere i karantene/evt smitta/syke | Alle prosjektdeltakere
10. Ta med rikelig med såpe, sprit/antibac, tørkerull og engangsovertrekksutstyr, munnbind for sikkerhets skyld hvis noe skjer. Ta med rikelig med søppelsekker til innpakking av klær og utstyr. | Kan spre smitte | Flere i karantene/evt smitta/syke | Prosjektleder
11. Evaluering etter feltarbeidet, risikovurdering ift personale, evt. ny karantene osv. | Oppdager brudd på reglene | Flere i karantene/evt smitta/syke. Kan forebygge ved seinere hendelser | Prosjektleder og daglig leder
12. Kommunikasjon om smitteforebyggende tiltak og vår aktivitet knytta til feltarbeid | Misforståelse | Omdømmetap, får ikke gjort forsøket. | Informasjonsleder

## Risikoanalyse Prosjekt MAL
RISIKOANALYSE
| Bedrift: | NORSØK | Prosjekt/aktivitet: |  |  | Dato:
| Prosjektleder: |  | Deltagere:
HANDLINGSPLAN:
Arbeidsoppgave/ prosess/ aktivitet | Mulig uønsket hendelse | Mulig konsekvens | Årsak | Sannsynlighet | Konsekvens | Risikosum | Prioritet | Prioritet | Risikoreduserende tiltak | Antatt | Tidsfrist | Ansvar
|  |  |  | (1-5) | (1-5) | (SxK) |  |  | (forebyggende eller skadebegrensende) | kostnad
Sannsynlighet: Sier noe om i hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe og kan uttrykkes med ord eller om en tallverdi.
Betegnelse sannsynlighet: Forklaring:
1 Lite sannsynlig: Sjeldnere enn én hendelse pr. 100 år
2 Mindre sannsynlig : 1 gang pr. 100 år eller oftere
3 Sannsynlig : 1 gang pr. 10 år eller oftere
4 Meget sannsynlig : 1 gang pr. år eller oftere
5 Svært sannsynlig : 10 ganger pr. år eller oftere
Konsekvens: Mulig følge av uønsket hendelse. Konsekvens kan utrykkes med ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller materielle verdier.
Betegnelse konsekvens: Personer: Miljø : Materielle verdier/ økonomisk tap:
1 Ufarlig Ubetydelig personskade Ubetydelig miljøskade Ubetydelige materielle skader. Skader under kr. …
2 Farlig Mindre personskade. Fravær < … dgr Mindre miljøskader Mindre materielle skader. Skader opptil Kr. …
3 Kritisk Betydelig personskade. Fravær > … dgr Betydelige skader på miljøet Betydelige materielle skader. Skader opptil Kr. …
4 Meget kritisk Ufør Alvorlige skader på miljøet Alvorlige materielle skader. Skader opptil Kr. …
5 Katastrofalt Dødsfall Svært alvorlige skader på miljøet Fullstendig materiell ødeleggelse. Skader opptil Kr. …